## 研发进度
时间 | 整体规划 | 步兵（责任人：xxx） |  |  |  | 英雄（责任人：xxx） |  |  |  | 工程（责任人：xxx） |  |  |  | 哨兵（责任人：xxx）
|  | 机械 | 电控 | 视觉 | 完成情况 | 机械 | 电控 | 视觉 | 其他 | 机械 | 电控 | 视觉 | 其他 | 机械 | 电控 | 视觉 | 其他
请自行添加
12.9-12.15 |  | 步兵（责任人：xxx） 机械: 目标：1.完成底盘设计—1/2周 验收：底盘图纸通过机械组初审，整体结构设计可实现预期核心功能; 步兵（责任人：xxx） 电控: 目标：1.调试云台基本功能—1/3周 验收：实现云台调试环境搭建; 步兵（责任人：xxx） 视觉: 目标：1.进行计算平台选型—1/1周 验收：输出正向设计选型文档; 步兵（责任人：xxx） 完成情况: 1.底盘设计延期，原因：（即为何没有达到验收条件）
12.16-12.22 |  | 步兵（责任人：xxx） 机械: 目标：1.完成底盘设计—2/2周 验收：底盘图纸通过步兵组终审，结构设计满足预期所有功能
XX-XX
2.10-2.12 （中期进度考核）
XX-XX
3.24-3.26 （完整形态考核）
请自行添加
备注1：中期进度考核和完整形态考核作为备赛阶段性里程碑，赛季规划内容需要在中期进度考核和完整形态考核的报告中体现相关进展和完成情况，作为赛季规划的闭环。
备注2：目标需要有具体且可量化的验收条件。